## Registro Interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
Nombre de proyecto: |  | Fecha de preparación:
Plataforma de cursos online |  | 2026-04-06
Nombre | Posición | Rol | Información de contacto | Requerimientos | Expectativas | Poder | Interés | Clasificación | Evaluación Actual (C) | Evaluación Deseada (D) | Necesidades de comunicación | Método | Frecuencia | Enfoque
Estudiantes | Usuarios finales | Consumidores del contenido | estudiantes@plataforma.com | Acceso fácil a cursos, contenido de calidad | Aprender sin dificultades, buena experiencia de usuario | Medio | Alto | Externo | Neutral | De apoyo | Progreso, contenido disponible, notificaciones | Correo, plataforma | Semanal | Mantener informados y recoger feedback para mejorar la experiencia
Instructores | Creadores de contenido | Generadores de cursos | instructores@plataforma.com | Herramientas para crear cursos, monetización | Ingresos justos y visibilidad de sus cursos | Alto | Alto | Externo | Neutral | De apoyo | Estadísticas, ingresos, rendimiento de cursos | Correo, dashboard | Mensual | Gestionar atentamente, asegurar satisfacción y motivación
Startup EdTech | Patrocinador | Financiador del proyecto | startup@edtech.com | Cumplimiento de objetivos y presupuesto | Rentabilidad del proyecto y crecimiento de usuarios | Alto | Alto | Interno | De apoyo | Líder | Reportes ejecutivos, métricas clave | Reuniones, informes | Mensual | Gestionar atentamente, involucrar en decisiones estratégicas
Juan Carlos Biqueiful | Director del proyecto | Responsable del proyecto | director@plataforma.com | Cumplimiento de tiempos, costos y alcance | Proyecto entregado en tiempo y forma | Alto | Alto | Interno | De apoyo | Líder | Avances, riesgos, decisiones | Reuniones, correo | Semanal | Gestionar atentamente, coordinar y tomar decisiones clave
Clientes corporativos | Cliente | Compradores de planes corporativos | empresa@plataforma.com | Capacitación escalable, reportes de progreso | Mejora en desempeño de empleados | Alto | Medio | Externo | Neutral | De apoyo | Reportes, métricas de uso | Reuniones, informes | Mensual | Mantener satisfechos, foco en valor de negocio
Equipo de desarrollo | Desarrollo | Implementación del sistema | devs@plataforma.com | Definición clara de requerimientos | Sistema funcional y estable | Medio | Alto | Interno | De apoyo | De apoyo | Tareas, backlog, cambios técnicos | Herramientas ágiles, reuniones | Diaria | Mantener involucrados, claridad en tareas y objetivos
Administradores del sistema | Operación | Gestión de la plataforma | admin@plataforma.com | Herramientas de control y monitoreo | Sistema estable y fácil de administrar | Medio | Medio | Interno | Neutral | De apoyo | Estado del sistema, incidencias | Correo, panel admin | Periódica | Mantener satisfechos y asegurar control operativo
Soporte técnico | Operación | Atención a usuarios | soporte@plataforma.com | Resolución rápida de problemas | Usuarios satisfechos y sin incidencias críticas | Medio | Alto | Interno | De apoyo | De apoyo | Incidencias, errores, consultas | Sistema de tickets, correo | Continua | Mantener informados y resolver problemas eficientemente
Equipo de marketing | Marketing | Promoción de la plataforma | marketing@plataforma.com | Estrategias para atraer usuarios | Crecimiento de usuarios y visibilidad | Bajo | Alto | Interno | De apoyo | De apoyo | Métricas, campañas, feedback del mercado | Reuniones, reportes | Periódica | Mantener informados y alinear estrategias de crecimiento
Equipo de QA | Control de calidad | Testing del sistema | qa@plataforma.com | Herramientas de testing y acceso a builds | Sistema sin errores críticos | Bajo | Medio | Interno | De apoyo | De apoyo | Resultados de pruebas, bugs | Herramientas QA, reuniones | Por fase | Asegurar calidad y detectar fallos
Usuarios no registrados | Potenciales usuarios | Usuarios potenciales | publico@plataforma.com | Acceso simple y registro fácil | Interfaz atractiva y clara | Bajo | Medio | Externo | Desconocedor | De apoyo | Marketing, funcionalidades públicas | Web, redes sociales | Periódica | Atraer e incentivar registro

## Matriz Poder-Interes
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INTERESADOS
| Nombre de proyecto: |  |  | Fecha de preparación:
| Plataforma de cursos online |  |  | 2026-04-06
Startup Edtech
|  | Clientes corporativos |  |  | Juan Carlos Biqueiful
+ |  |  |  |  | Instructores
PODER
Equipo de desarrollo
|  | Usuarios no registrados |  |  | Estudiantes
- |  |  |  |  | Soporte Tecnico
|  |  | Administradores del sistema |  | Equipo de Marketing
Equipo de QA
|  | - |  |  | +
INTERES