## Diccionario EDT-WBS
ID | Nombre Elemento | Descripción | Cuenta De control | Responsable | Supuestos Restricciones | Requerimientos Calidad | Criterios Aceptación | Información Técnica
1.1.1 | Requisitos del negocio | Definición de objetivos del negocio y modelo de ingresos basado en suscripciones y distribución a instructores | CC-01 | Analista | Stakeholders disponibles | Claridad y completitud | Requisitos aprobados por el negocio | Documentos de relevamiento
1.1.2 | Requisitos de usuario | Identificación de necesidades de estudiantes e instructores dentro de la plataforma | CC-01 | Analista | Acceso a usuarios | Requisitos claros | Aprobación de usuarios | Entrevistas
1.1.3 | Requisitos funcionales | Definición de funcionalidades como registro, cursos, pagos y certificaciones | CC-01 | Analista | Definición funcional | Completitud | Validación funcional | Especificaciones
1.1.4 | Requisitos no funcionales | Definición de requisitos de seguridad, rendimiento y disponibilidad | CC-01 | Analista | Normativas aplicables | Cumplimiento técnico | Validación técnica | Documentación técnica
1.2.1 | Arquitectura del sistema | Diseño de la arquitectura general de la plataforma web y sus componentes | CC-02 | Arquitecto | Infraestructura definida | Buenas prácticas | Arquitectura validada | Diagramas de arquitectura
1.2.2 | Modelo de datos | Diseño de entidades como usuarios, cursos, pagos y progreso | CC-02 | Arquitecto | Definición de entidades | Integridad de datos | Modelo validado | DER
1.2.3 | Diseño de interfaz de usuario | Diseño visual de la plataforma para navegación de cursos y gestión de usuarios | CC-02 | Diseñador UX | Lineamientos UX | Usabilidad | Validación visual | Mockups
1.2.4 | Diseño de experiencia de usuario | Diseño de la experiencia de uso para facilitar el aprendizaje online | CC-02 | Diseñador UX | Investigación previa | Experiencia fluida | Validación UX | Prototipos
1.3.1.1 | Servidores | Configuración de servidores para ejecución de la plataforma | CC-03 | Administrador | Disponibilidad cloud | Rendimiento | Servidores activos | Config cloud
1.3.1.2 | Base de datos | Implementación de base de datos para almacenamiento de información | CC-03 | Desarrollador | Motor definido | Integridad | DB operativa | Scripts SQL
1.3.1.3 | Servicios cloud | Configuración de servicios externos como almacenamiento y CDN | CC-03 | Administrador | Proveedores externos | Disponibilidad | Servicios activos | Config cloud
1.3.2.1 | API de autenticación | Implementación de login, registro y gestión de sesiones de usuarios | CC-03 | Desarrollador | Seguridad definida | Protección de datos | Acceso funcional | Endpoints
1.3.2.2 | API de cursos | Gestión de catálogo de cursos, inscripción y acceso al contenido | CC-03 | Desarrollador | Datos definidos | Consistencia | Cursos accesibles | API docs
1.3.2.3 | API de pagos | Integración con pasarela de pagos para suscripciones y compra de cursos | CC-03 | Desarrollador | Integración externa | Seguridad | Pagos funcionales | Integración pagos
1.3.2.4 | API de usuarios | Gestión de perfiles, roles y datos de usuarios | CC-03 | Desarrollador | Estructura definida | Integridad | Usuarios gestionados | Endpoints
1.3.3.1 | Portal de alumnos | Interfaz para que los estudiantes accedan a cursos y contenido multimedia | CC-03 | Desarrollador | Usuarios registrados | Usabilidad | Navegación correcta | UI web
1.3.3.2 | Portal de instructores | Interfaz para creación y administración de cursos por instructores | CC-03 | Desarrollador | Roles definidos | Usabilidad | Gestión funcional | UI web
1.3.3.3 | Panel administrativo | Interfaz de administración para gestión de usuarios, cursos y reportes | CC-03 | Desarrollador | Permisos definidos | Seguridad | Panel operativo | UI admin
1.3.4.1 | Gestión de cursos | Administración de cursos, módulos y lecciones dentro de la plataforma | CC-03 | Desarrollador | Cursos definidos | Integridad | Cursos disponibles | DB cursos
1.3.4.2 | Gestión de videos | Almacenamiento y reproducción de contenido multimedia | CC-03 | Desarrollador | Hosting disponible | Calidad de video | Videos reproducibles | CDN
1.3.4.3 | Evaluaciones | Implementación de cuestionarios y evaluación del aprendizaje | CC-03 | Desarrollador | Modelo definido | Precisión | Evaluaciones funcionales | Sistema evaluación
1.3.4.4 | Certificados | Generación de certificados de finalización descargables | CC-03 | Desarrollador | Plantillas definidas | Exactitud | Certificados generados | PDFs
1.4.1 | Ambiente de pruebas | Configurar entorno para validación del sistema | CC-04 | Tester | Infraestructura disponible | Estabilidad | Ambiente listo | Config
1.4.2 | Pruebas funcionales | Verificación del correcto funcionamiento de funcionalidades | CC-04 | Tester | Casos definidos | Cobertura | Pruebas completas | Reportes
1.4.3 | Pruebas de integración | Validación de interacción entre módulos del sistema | CC-04 | Tester | Sistemas conectados | Integración correcta | Integración validada | Logs
1.4.4 | Pruebas de aceptación de usuario | Validación final por parte de usuarios reales | CC-04 | Tester | Usuarios disponibles | Cumplimiento | Aprobación final | Reporte UAT
1.5.1 | Entorno productivo | Configurar infraestructura definitiva para operación | CC-05 | Administrador | Config final | Estabilidad | Entorno activo | Config
1.5.2 | Sistema en producción | Plataforma operativa accesible para usuarios finales | CC-05 | Administrador | Deploy exitoso | Disponibilidad | Sistema accesible | Deploy docs
1.5.3 | Documentación del sistema | Generación de manuales técnicos y de usuario | CC-05 | Analista | Información disponible | Claridad | Documentación completa | Manuales
1.5.4 | Soporte al usuario | Atención a consultas y problemas de usuarios | CC-05 | Administrador | Equipo disponible | Respuesta rápida | Soporte operativo | Sistema tickets